**Утверждаю**: Зав. МКДОУ– д/с «Дельфин»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Магомедов М.К.

**ПЛАН – ГРАФИК**

**ИЗУЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ДО) НА 2016-2017 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** | **Приме-чание** |
|   Нормативно- правовое обеспечение внедрения ФГОС | Разработка плана-графика внедрения ФГОС | Август | Старший воспитатель |   |
| Приказ о создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы | Сентябрь | Зав. МКДОУ |   |
| Приказ о создании творческой группы по внедрению ФГОС | Сентябрь | Зав. МКДОУ |   |
| Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процесса | Январь | Зав. МКДОУ Старший воспитатель |   |
|   Организационное обеспечение внедренияФГОС | Консультация-разъяснение по проекту ФГОС для всех педагогов МКДОУ | Октябрь | Старший воспитатель |   |
| Исполнение региональных, муниципальных рекомендаций, приказов, Постановлений, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС | по мере поступления | Зав. МКДОУ |   |
| Разработка системы мониторинга в соответствии с ФГОС | Ноябрь | Зав. МКДОУ Старший воспитатель |   |
| Организация деятельности творческой группы по внедрению ФГОС | 20 числа каждого месяца | Старший воспитатель |   |
| Круглый стол: Обеспечение взаимодействия детского сада со школой по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | Март | Старший воспитательЗавуч школы – гимназии  |   |
| Обновление предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС | Май | Зав. МКДОУ Старший воспитатель |   |
| Финансово – экономическое обеспечение внедрения ФГОС | Формирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  | План финансово-хозяйственной деятельности | Зав. МКДОУ |   |
|   Кадровое обеспечение внедрения ФГОС | Направление на курсы повышения квалификации, подготовку и переподготовку педагогических кадров | по графику повышения квалификации | Старший воспитатель |   |
| Организация методического сопровождения педагогов по вопросам внедрения ФГОС (семинары, совещания, «круглые столы», мастер-классы и др.) через активные формы методической работы | каждая среда месяца | Старший воспитатель |   |
| Размещение на официальном сайте МКДОУ «ЦРР – д/с №8 «Радуга» материалов, связанных с внедрением ФГОС | Октябрь-ноябрь | Старший воспитатель |   |
| Организация системы контроля за внедрением ФГОС | ежемесячно | Зав. МКДОУ Старший воспитатель |   |

 .